Дорожная карта по введению рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа»

Советского района Курской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно [Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565416465/) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

* готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
* сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
* система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
* социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
* способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ « Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» Советского района Курской области в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Содержание этапа | Срок выполнения |
| 1 этап | Планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического  мониторингового исследования | октябрь 2020- декабрь 2020 |
| Разработка проекта рабочей программы воспитания |
| Нормативно-правовое обеспечение (создание  новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание) |
| Обсуждение и согласование проекта программы и плана с учениками, родителями, педагогами |
| 2 этап | Корректировка проектов и утверждение в составе ООП | Январь 2021- май 2021 |
| Обсуждение проекта программы на заседаниях МО, заседаниях общешкольного родительского комитета. |
| Создание рабочей группы для второго этапа апробации и корректировки проекта программы воспитания и планов. |
| 3 этап | Реализация рабочей программы воспитания | сентябрь 2021-май 2022  2 |
| Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты рабочей программы воспитания и плана  воспитательной работы |
| Обсуждение изменений в законодательстве на педагогическом совете |
| 4 этап | Самоанализ воспитательной работы | Июнь 2022 |

План мероприятий дорожной карты по реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа»

Советского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | Ответственный за выполнение |
|  |
| **Организационно-управленческое и нормативно – правовое обеспечение ОО в условиях введения рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» Советского района Курской области** | | | | |
| 1 | Создание в ОО рабочей группы по внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана  воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская общеобразовательная школа» | Приказ | Март 2021 | Носова И.В., заместитель директора по ВР |
| 3 | Утверждение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская общеобразовательная школа» | Приказ об утверждении | Сентябрь- октябрь 2021 | Акулова Е.В., директор школы |
| 6 | Регламентирование воспитательного процесса: разработка локальных актов или внесение изменений в уже имеющиеся (по мере необходимости) | Приказы, Положения | Сентябрь 2021 | Директор, заместитель директора по ВР, рабочая группа |
| **Информационное обеспечение образовательной организации в условиях введения рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа » Советского района Курской области** | | | | |
| 1 | Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной  работы в школе | Выступление на педсовете | 20 января 2021 | Носова И.В., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | Обновление сайта ОО с целью информирования родителей и общественности о подготовке и введению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной  работы школе | Размещение информации на сайте ОО | Октябрь 2020- июнь 2021 | Носова И.В., заместитель директора по ВР |
| **Общеорганизационные аспекты реализации примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» Советского района Курской области** | | | | |
| 1 | Составление планов  воспитательной работы каждого класса для реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и утверждение планируемых к утверждению | Приказ об утверждении | Сентябрь 2021 | Носова И.В., заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 2 | Создание и  совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года-  июль 2021 | Строкова С.Н., заместитель директора по УВР,  Носова И.В., заместитель директора по ВР |
| 3 | Организация методических семинаров для педагогов по введению и реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и утверждение планируемых к утверждению | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана. | Октябрь 2020- май 2021 | Строкова С.Н., заместитель директора по УВР,  Носова И.В., заместитель директора по ВР |
| 4 | Разработка системы самоанализа воспитательной работы | Проект Положение | Декабрь 2020 | Носова И.В., заместитель директора по ВР, Селезнева Е.В.  руководитель МО  классных руководителей |
| 5 | Проведение внутреннего мониторинга реализации мероприятий дорожной карты рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Выступление на заседании МО классных руководителей | один раз в четверть | Носова И.В., заместитель директора по ВР, рабочая группа |